浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：   赵超                          填表日期： 2019年6月 5日

| 立项 信息 | 项目名称 | 氨化木质素制备缓控释氮肥的技术开发与应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省科技厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2017.01至2019.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 宁波大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 赵超 | 副教授 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 负责人 |  |
|  |  | 刘晓欢 | 讲师 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 氨化接枝 |  |
|  |  | 魏述英 | 实验师 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 肥效分析 |  |
|  |  | 马中青 | 讲师 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 缓控释规律研究 |  |
|  |  | 李彬 | 讲师 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 土壤分析 |  |
|  | 经费总额 | 15万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 15万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 0 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 1万元 | 材料费 |  | 3万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 1万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 3万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 2.8万元 | 劳务费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 3.0万元 | 专家咨询费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 2.7万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 15万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 4.2万元 |
|  | 阶段性成果 | 已发表论文3篇，其中SCI/EI收录2篇 公开发明专利1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0.17万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0.66万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 1.65万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0.13万元 |  | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.39万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 1.2万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。