浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 赵宏波                              填表日期：2020年11月6日

| 立项 信息 | 项目名称 | 濒危植物资源挖掘与利用-浙江省特有珍稀濒危观赏植物夏蜡梅等资源保育和挖掘利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省科技厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2019.1.1至2021.12.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 中国林科院亚林所，浙江省亚作所，杭州植物园，杭州园林绿化工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 赵宏波 | 教授 |  |  |  | 浙江农林大学风景园林与建筑学院 |  |  | 主持 |  |
|  |  | 田敏 | 副研究员 |  |  |  | 中国林科院亚林所 |  |  | 子课题负责 |  |
|  |  | 郑坚 | 研究员 |  |  |  | 浙江省亚作所 |  |  | 子课题负责 |  |
|  |  | 余金良 | 研究员 |  |  |  | 杭州植物园 |  |  | 子课题负责 |  |
|  | 经费总额 | 298万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 250万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 48 万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 74.9万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 14万元 | 燃料动力费 |  | 2万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 15万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 85万元 | 劳务费 |  | 15万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 6万元 | 专家咨询费 |  | 3万元 |  |
|  |  | 间接经费 |  |  |  |  | 35.1万元 |  |  |  |  |
|  | 预算调剂说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 250万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 175.08万元 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 36.810329万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 16.456933万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 9.773003万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 5.14625万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 4.359597万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 外协费拨出 |  |  |  | 80万元 |  | 绩效费 |  | 12万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 10.531万元 |  |  |  |  |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 结余经费支出情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目研究成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |