浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：齐锋                              填表日期：2020年10月26日

| 立项 信息 | 项目名称 | 村域乔木类植被结构对农宅群辐射遮蔽效应研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省自然科学基金委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2019.01至2021.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 齐锋 | 副教授 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 负责人 |  |
|  |  | 陈忠购 | 副教授 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 农宅平面布局形态分析 |  |
|  |  | 邵锋 | 副教授 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 植被结构本征因子与空间关系分析 |  |
|  |  | 李登秋 | 副教授 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 植被遥感识别与空间分布聚类分析 |  |
|  |  | 申绘芳 | 讲师 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 农宅平面布局与植被结构实态调查 |  |
|  | 经费总额 | 10万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 10万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 0 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0.5万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 1.5万元 | 会议费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 1万元 | 劳务费 |  | 1.5万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 1.5万元 | 专家咨询费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 10万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 6.4万元 |
|  | 阶段性成果 | - 乔木热辐射夏季现场实验已完成，并获取有效实验数据。 - 撰写一篇英文论文，并已投稿。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0.8万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 1.5万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 1.6万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 0．3万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.08万元 |  | 专家咨询费 |  | 0．2万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.9万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  |  | 其他 |  |  |  | 1.5万元 |  |  |  |  |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |