浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：   高燕会                填表日期：2020年 11 月 4 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 多花黄精优质种苗繁育和林下高效栽培示范推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2018.09至2020.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 高燕会 | 副教授 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  |  |  |
|  |  | 刘京晶 | 讲师 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  |  |  |
|  |  | 朱玉球 | 高级实验师 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  |  |  |
|  |  | 吴令上 | 讲师 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  |  |  |
|  | 经费总额 | 83万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 83万元 | 其他经费 来源及金额 |  |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 73万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 3万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 万元 | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 万元 | 技术培训咨询 |  | 7万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 83万元 |  |  | 未拨入 | 万元 |  | 实际经费使用总额 | 64.2561万元 |
|  | 阶段性成果 | 1.引进安徽青阳阳多花黄精种子50公斤，在龙游和临安两个基地建立多花黄精育苗基地3亩；新播黄精种子100公斤，开展组培快繁工作，已生产组培苗10万株；在龙游建立示范基地30亩，新增示范基地30亩。在杭州市临安区天目山镇横塘村麻泥角弄示范基地56万株。 2. 举办技术培训2期，受训146人次，满意度100%。 3. 设立宣传牌2块，宣传报道2次。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 58.8435万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.4556万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 万元 |  | 专家咨询费技术培训 |  | 4.957万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |