浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：   施拥军                         填表日期：2020 年11月5日

| 立项 信息 | 项目名称 | 典型森林生态系统增汇稳碳技术研发与推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 中国绿色碳汇基金会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2017年2月 至 2019年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 安吉县林业局；临安市农林技术推广中心；杭州亿衡碳科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 施拥军 | 副教授 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 项目主持 |  |
|  |  | 周宇峰 | 高级实验师 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 外业调研 |  |
|  |  | 杜华强 | 教授 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 项目研发 |  |
|  |  | 王懿祥 | 教授 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 项目研发 |  |
|  |  | 吕玉龙 | 高级工程师 |  |  |  | 安吉县林业局 |  |  | 项目实施推广 |  |
|  | 经费总额 | 100万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 15万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 30万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 35万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 5.6万元 | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 间接经费 |  |  |  |  | 14.4万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 100万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 75.60万元 |
|  | 阶段性成果 | 正在开展项目实验和数据整理分析、技术总结和推广 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 5.7万元 |  | 材料费 |  | 19.7万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 21.6万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 1.7万元 |  | 劳务费 |  | 11.4万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.7万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.4万元 |  |
|  |  | 外协费拨出 |  |  |  | 万元 |  | 绩效费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 14.4万元（含税费） |  |  |  |  |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 经余经费支出情况 | 已实际使用经费75.6万元，尚结余24.4万元。用于后续研究开支 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目研究成果 | 论文和方法学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |