**浙江省高校科研经费使用信息公开一览表**

填表人： 郭恺 填表日期：2020 年 11月8 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 立项信息 | 项目名称 | Fluensulfone防治松材线虫病应用研究 |
| 立项部门 | 浙江省科技厅 |
| 实施期限 | 2016至2019 |
| 协作单位 |  |
| 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 |
| 郭恺 | 副教授 | 浙江农林大学 | 项目总体设计 |
| 胡加付 | 教授 | 浙江农林大学 | 林间防治 |
| 周湘 | 副教授 | 浙江农林大学 | 生物测定 |
|  |  |  |  |
| 经费总额 |  15 万元 | 其中拨款 | 15万元 | 其他经费来源及金额 |  万元 |
| 经费预算 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 5万元 |
| 测试化验加工费 | 2.25万元 | 燃料动力费 | 0万元 |
| 差旅费 | 2.25万元 | 会议费 | 万元 |
| 合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 1.3万元 |
| 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 2万元 | 专家咨询费 | 0万元 |
| 间接经费 | 2.2万元 |  |  |
| 预算调剂说明 |  |
| 过程信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  15 万元 | 未拨入 |  万元 | 实际经费使用总额 | 12.6万元 |
| 阶段性成果 | SCI三区论文1篇，申请发明专利1项 |
| 预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 4.9万元 |
| 测试化验加工费 | 2.25万元 | 燃料动力费 | 0万元 |
| 差旅费 | 1.83万元 | 会议费 | 0万元 |
| 合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 1.3万元 |
| 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.32万元 | 专家咨询费 | 0万元 |
| 外协费拨出 | 0万元 | 绩效费 | 0.8万元 |
| 管理费 | 1.2万元 |  |   |
| 大额设备和材料名称和价格 | 无 |
| 结题验收信息 | 结余经费支出情况 | 剩余2.4万用于专利申请、版面费及绩效费 |
| 获得的标志性成果 | 梁希林业科技进步二等奖1项，浙江省科技兴林一等奖1项 |
| 验收时间 | 2019.11.15 | 验收组织单位 | 浙江农林大学 |
| 验收组成员 | 陈建明、郑经武、胡国良、沈爱华、周丽敏 |
| 结题验收意见 | 项目已完成规定的技术和经济指标，同意通过验收。 |
| 项目研究成果 | SCI一区论文2篇，SCI三区论文1篇，发明专利1项 |