**浙江省高校科研经费使用信息公开一览表**

填表人： 钱孟波 填表日期：2020年10月 29日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 立项信息 | 项目名称 | [含间隙弹射式移栽机构非线性动力学及试验研究](http://nlkj.zafu.edu.cn/business/project/projectView.do?actionType=view&pageModeId=view&bean.id=4028265f65f65da50165fb7aac8c295e) |
| 立项部门 | 国家自然基金委 |
| 实施期限 | 2019.01至2022.12 |
| 协作单位 | 浙江理工大学 |
| 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 |
| 钱孟波 | 副教授 | 浙江农林大学 | 项目负责人，全面开展并落实各项任务 |
| 叶秉良 | 教授 | 浙江理工大学 | 构型综合与试验分析 |
| 杨自栋 | 教授 | 浙江农林大学 | 物理样机试验 |
| 张雪芬 | 讲师 | 浙江农林大学 | 机构动态仿真分析 |
| 胡潇毅 | 讲师 | 浙江农林大学 | 机构动力学建模与分析 |
| 许小锋 | 讲师 | 浙江农林大学 | 动力学试验台设计 |
| 秦浙 | 硕士生 | 浙江农林大学 | 数值计算与优化 |
| 经费总额 |  60万元 | 其中拨款 | 60万元 | 其他经费来源及金额 |  0 万元 |
| 经费预算 | 设备费 | 5.5万元 | 材料费 | 12.5万元 |
| 测试化验加工费 | 15万元 | 燃料动力费 | 0万元 |
| 差旅费 | 3万元 | 会议费 | 3万元 |
| 合作协作研究与交流费 | 3万元 | 劳务费 | 9万元 |
| 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 8万元 | 专家咨询费 | 1万元 |
| 间接经费 | 按文件规定计 |  |  |
| 预算调剂说明 |  |
| 过程信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  48 万元 | 未拨入 | 12万元 | 实际经费使用总额 | 12.85万元 |
| 阶段性成果 | 授权专利4项，发表第一作者Sci论文3篇,国际会议1篇，Ei中文1篇 |
| 预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 1.3万元 |
| 测试化验加工费 | 0.2075万元 | 燃料动力费 | 0万元 |
| 差旅费 | 1.96万元 | 会议费 | 0万元 |
| 合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 3.14万元 |
| 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.6万元 | 专家咨询费 | 0万元 |
| 外协费拨出 | 0万元 | 绩效费 | 5.64万元 |
| 管理费 | 按文件提取 |  |   |
| 大额设备和材料名称和价格 | 无 |
| 结题验收信息 | 结余经费支出情况 |  |
| 获得的标志性成果 |  |
| 验收时间 |  | 验收组织单位 |  |
| 验收组成员 |  |
| 结题验收意见 |  |
| 项目研究成果 |  |