**浙江省高校科研经费使用信息公开一览表**

填表人： 李光耀 填表日期：2020年11月 10 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立项  信息 | 项目名称 | 家具力学性能试验国家标准修订 | | | | | | | | | |
| 立项部门 | 国家标准化技术委员会 | | | | | | | | | |
| 实施期限 | 2011年至2015年 | | | | | | | | | |
| 协作单位 | 杭州炬日家具有限公司 | | | | | | | | | |
| 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | | | | 工作单位 | | | 承担任务 | |
| 李光耀 | 教授 | | | | 浙江农林大学 | | | 标准的研制 | |
|  |  | | | |  | | |  | |
|  |  | | | |  | | |  | |
|  |  | | | |  | | |  | |
| 经费总额 | 31万元 | 其中  拨款 | | | | 万元 | 其他经费  来源及金额 | | 31 万元 | |
| 经费预算 | 设备费 | | | | | 万元 | 材料费 | | 万元 | |
| 测试化验加工费 | | | | | 万元 | 燃料动力费 | | 万元 | |
| 差旅费 | | | | | 万元 | 会议费 | | 万元 | |
| 合作协作研究与交流费 | | | | | 万元 | 劳务费 | | 万元 | |
| 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | | | | | 万元 | 专家咨询费 | | 万元 | |
| 间接经费 | | | | | 万元 |  | |  | |
| 预算调剂说明 |  | | | | | | | | | |
| 过程  信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | | 31万元 | | | 未拨入 | 万元 | | 实际经费使用总额 | 28.43万元 |
| 阶段性成果 | 完成国家标准两项 | | | | | | | | | |
| 预算支出情况 | 设备费 | | | | 1.12万元 | | 材料费 | | 3.43万元 | |
| 测试化验加工费 | | | | 2.82万元 | | 燃料动力费 | | 0万元 | |
| 差旅费 | | | | 2.6万元 | | 会议费 | | 1.28万元 | |
| 合作协作研究与交流费 | | | | 2万元 | | 劳务费 | | 1.2万元 | |
| 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | | | | 2.1万元 | | 专家咨询费 | | 2.4万元 | |
| 外协费拨出 | | | | 6万元 | | 绩效费 | | 万元 | |
| 管理费 | | | | 2.48万元 | |  | |  | |
| 大额设备和材料名称和价格 | 无 | | | | | | | | | |
| 结题验收信息 | 结余经费支出情况 | 结余2.57万元 | | | | | | | | | |
| 获得的标志性成果 | 编制国家家具标准两项 | | | | | | | | | |
| 验收时间 | 2015年8月 | | | 验收组织单位 | | | | 国家标委会 | | |
| 验收组成员 | 全国家具标准化技术委员会全体委员 | | | | | | | | | |
| 结题验收意见 | 同意结题 | | | | | | | | | |
| 项目研究成果 | 发布国家标准两项 | | | | | | | | | |