**浙江省高校科研经费使用信息公开一览表**

填表人： 吴学谦 填表日期：2020年11月2日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立项  信息 | 项目名称 | 金线莲等名贵药材种苗繁育及高效栽培技术研究 | | | | | | | | |
| 立项部门 | 浙江省科技厅 | | | | | | | | |
| 实施期限 | 2017年01月至2019年12月 | | | | | | | | |
| 协作单位 | 浙江大学、丽水市林业科学院研究院、浙江五养堂药业有限公司、遂昌森林王中药材专业合作社、浙江青禾生物科技有限公司 | | | | | | | | |
| 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | | | 工作单位 | | | 承担任务 | |
| 吴学谦 | 教授 | | | 浙江农林大学 | | | 项目负责人 | |
| 刘跃钧 | 研究员 | | | 丽水市林业科学研究院 | | | 黄精高效栽培技术研究 | |
| 许海顺 | 讲师 | | | 浙江农林大学 | | | 三叶青高效栽培技术 | |
| 毛碧增 | 教授 | | | 浙江大学 | | | 黄精种苗繁育 | |
|  | 邵清松 | 教授 | | | 浙江农林大学 | | | 金线莲种苗繁育 | |
| 经费总额 | 250.0 万元 | 其中  拨款 | | | 250.0万元 | 其他经费  来源及金额 | | 0 万元 | |
| 经费预算 | 设备费 | | | | 20.0万元 | 材料费 | | 54.0万元 | |
| 测试化验加工费 | | | | 6.0万元 | 燃料动力费 | | 0.0万元 | |
| 差旅费 | | | | 24.0万元 | 会议费 | | 0万元 | |
| 合作协作研究与交流费 | | | | 75.0万元 | 劳务费 | | 15.0万元 | |
| 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | | | | 10.0万元 | 专家咨询费 | | 2.0万元 | |
| 管理费与激励费 | | | | 44.0万元 |  | |  | |
| 预算调剂说明 |  | | | | | | | | |
| 过程  信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 250.0万元 | | | 未拨入 | 0 万元 | | 实际经费使用总额 | 246.81万元 |
| 阶段性成果 | 项目已完成，等待验收 | | | | | | | | |
| 预算支出情况 | 设备费 | | | 19.98万元 | | 材料费 | | 53.12万元 | |
| 测试化验加工费 | | | 18.98万元 | | 燃料动力费 | | 0万元 | |
| 差旅费 | | | 15.96万元 | | 会议费 | | 0万元 | |
| 合作协作研究与交流费 | | | 72.0万元 | | 劳务费 | | 14.98万元 | |
| 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | | | 8.04万元 | | 专家咨询费 | | 0.11万元 | |
| 培训费 | | | 0万元 | | 绩效费 | | 30.8万元 | |
| 管理费 | | | 13.2万元 | |  | |  | |
| 大额设备和材料名称和价格 |  | | | | | | | | |
| 结题验收信息 | 结余经费支出情况 |  | | | | | | | | |
| 获得的标志性成果 |  | | | | | | | | |
| 验收时间 |  | | 验收组织单位 | | | |  | | |
| 验收组成员 |  | | | | | | | | |
| 结题验收意见 |  | | | | | | | | |
| 项目研究成果 |  | | | | | | | | |