浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：     左照江                       填表日期：2020年 10 月 31 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 解析四种化学型香樟单萜VOCs合成、释放与抗高温胁迫机制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 国家自然科学基金委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2019.1 至 2022.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 左照江 | 讲师 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 全面负责项目工作 |  |
|  |  | 王红珍 | 讲师 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 基因表达分析 |  |
|  |  | 张瑞 | 讲师 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 膜脂分析 |  |
|  |  | 王彬 | 实验师 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 单萜VOCs与储存单 萜测定 |  |
|  |  | 彭鑫 | 学生 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 比较转录组分析 |  |
|  | 经费总额 | 60 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 48万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 无 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 3万元 | 材料费 |  | 22.6万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 12.2万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 5.8万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 12.2万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 3.4万元 | 专家咨询费 |  | 0.8万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 48万元 |  |  | 未拨入 | 12万元 |  | 实际经费使用总额 | 8.009097万元 |
|  | 阶段性成果 | 已正式发表论文7篇，其中SCI 5篇，核心2篇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 1.15266万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 3.9268万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.3469万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 1.4850万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 1.097737万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 外协费拨出 |  |  |  | 万元 |  | 绩效费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 结余经费支出情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目研究成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |