**附件2**

**浙江省高校科研经费使用信息公开一览表**

填表人：杨凡 填表日期：2020年10月29日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 立项信息 | 项目名称 | 基于AR技术的绿视率心理影响的量化研究-以居住区绿地为例 |
| 立项部门 | 国家自然科学基金委员会 |
| 实施期限 | 2020.1至2022.12 |
| 协作单位 | - |
| 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 |
| 杨凡 | 讲师 | 浙江农林大学 | 课题主持人 |
| 史琰 | 副教授 | 浙江农林大学 | 参与课题指导 |
| 吴仁武 | 博士研究生 | 浙江农林大学 | 实验测量 |
| 朱怀真 | 硕士研究生 | 浙江农林大学 | 实验测量 |
| 经费总额 | 17万元 | 其中拨款 | 17万元 | 其他经费来源及金额 |  0万元 |
| 经费预算 | 设备费 | 4.64万元 | 材料费 | 1万元 |
| 测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 |
| 差旅费 | 6.6万元 | 会议费 | 0万元 |
| 合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 2.56万元 |
| 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 2.2万元 | 专家咨询费 | 0万元 |
| 间接经费 | 0万元 |  |  |
| 预算调剂说明 |  |
| 过程信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 10 万元 | 未拨入 | 7万元 | 实际经费使用总额 | 3.69万元 |
| 阶段性成果 | 暂无 |
| 预算支出情况 | 设备费 | 1.87万元 | 材料费 | 0.59万元 |
| 测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 |
| 差旅费 | 0.37万元 | 会议费 | 0万元 |
| 合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 0.64万元 |
| 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.22万元 | 专家咨询费 | 0万元 |
| 外协费拨出 | 0万元 | 绩效费 | 0万元 |
| 管理费 | 0万元 |  |  |
| 大额设备和材料名称和价格 | 无 |
| 结题验收信息 | 结余经费支出情况 | - |
| 获得的标志性成果 | - |
| 验收时间 | - | 验收组织单位 | - |
| 验收组成员 | - |
| 结题验收意见 | - |
| 项目研究成果 | - |