浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：    徐小军                       填表日期： 2020年  10月 23 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 基于绿叶分离的毛竹林碳通量模拟及其年际变化调控机制研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 国家自然科学基金委 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2019.01至2022.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 徐小军 | 副教授 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  | 丁丽霞 | 副教授 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 叶面积和叶绿素反演 |  |
|  |  | 毛方杰 | 讲师 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 叶面积反演 |  |
|  |  | 李登秋 | 副教授 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 光能利用率模型 |  |
|  |  | 徐林 | 博士生 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 驱动机制分析 |  |
|  |  | 刘玉莉 | 博士生 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 通量塔数据处理 |  |
|  |  | 彭春菊 | 博士生 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 航片数据处理 |  |
|  |  | 郑钧泷 | 硕士生 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 野外调查数据处理 |  |
|  |  | 吴叙翰 | 硕士生 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 野外调查数据处理 |  |
|  | 经费总额 | 59万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 47.2万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 0 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 2.92万元 | 材料费 |  | 11.6万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 30.58万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 6.4万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 5.1万元 | 专家咨询费 |  | 2.4万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 47.2万元 |  |  | 未拨入 | 11.8万元 |  | 实际经费使用总额 | 17.91万元 |
|  | 阶段性成果 | 2篇SCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 2.10万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 10.91万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 3.83万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.99万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.08万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。