浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：  徐凯                            填表日期：2020 年11 月 5日

| 立项 信息 | 项目名称 | 梨新品种选育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省科技厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2016.1至2020.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 黄山职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 徐凯 | 教授 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 项目负责 |  |
|  |  | 高永彬 | 讲师 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 杂交授粉 |  |
|  |  | 郑伟尉 | 副教授 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 杂交苗管理 |  |
|  |  | 吴惠青 | 副教授 |  |  |  | 黄山职业技术学院 |  |  | 资源收集 |  |
|  |  | 郑浩 | 研究生 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 资源收集 |  |
|  |  | 陈至婷 | 研究生 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 杂交苗管理 |  |
|  | 经费总额 | 30 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 30万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 0 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 7.2万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 5.5万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 3.5万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 国际合作与交流费 |  |  |  |  | 0.0万元 | 劳务费 |  | 8.0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 3.0万元 | 专家咨询费 |  | 0.0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 1.5万元 | 激励费 |  | 1.29 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 30.0 万元 |  |  | 未拨入 | 0.0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 24.3万元 |
|  | 阶段性成果 | 已完成2项专利申报 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 4.6万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 4.8万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 3.5万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 国际合作与交流费 |  |  |  | 0.0万元 |  | 劳务费 |  | 5.1万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 2.7万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 1.5万元 |  | 激励费 |  | 1.0 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 配置杂交组合12个,获杂交实生苗831株; 收集特色梨资源10份. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。