浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：张文标                                     填表日期：2020年10月29日

| 立项 信息 | 项目名称 | 木竹材料绿色制造关键技术及功能性产品研发-功能性炭基木质复合装饰材料绿色制造关键技术及应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 国家林业局科技司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2018年1月至2020年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 浙江南福科技有限公司、德华兔宝宝集团公司、杭州光环涂料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 张文标 | 教授 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 总负责 |  |
|  |  | 李文珠 | 高级实验员 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 样品测试与分析 |  |
|  |  | 吴强 | 副教授 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 炭塑复合工艺 |  |
|  |  | 戴春平 | 教授 |  |  |  | 加拿大国家林产品创新研究院/浙江农林大学 |  |  | 实验 |  |
|  | 经费总额 | 840.94元 | 其中 拨款 |  |  |  | 250万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 企业配套 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 259.0万元 | 材料费 |  | 242.54万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 17.90万元 | 燃料动力费 |  | 20.00万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 63.00万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 174.42万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 11.70万元 | 专家咨询费 |  | 5.94万元 |  |
|  |  | 间接经费 |  |  |  |  | 0万元 | 其他 |  | 1.50万元 |  |
|  | 预算调剂说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 250万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 171.85万元 |
|  | 阶段性成果 | 浙江省科技兴林奖一等奖，梁希林业科学技术进步奖三等奖；申请发明专利6件，其中授权发明专利1件、实用新型专利4件，发表论文10篇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 19.43万元 |  | 材料费 |  | 6.76万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 3.38万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 19.84万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 26.99万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 12.26万元 |  | 专家咨询费 |  | 5.39万元 |  |
|  |  | 外协费拨出 |  |  |  | 45万元 |  | 绩效费 |  | 18万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 14.28万元 |  | 其它 |  | 0.52万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 结余经费支出情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目研究成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |