**浙江省高校科研经费使用信息公开一览表**

填表人：闫道良 填表日期：2020 年 11 月 6 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立项  信息 | 项目名称 | 山核桃嫁接过程中调控生长素氨基酸化GH3基因的鉴定和作用机理 | | | | | | | | | |
| 立项部门 | 国家自然科学基金委 | | | | | | | | | |
| 实施期限 | 2020.1至2023.12 | | | | | | | | | |
| 协作单位 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | | | | 工作单位 | | | 承担任务 | |
| 闫道良 | 副教授 | | | | 浙江农林大学 | | | 项目负责人 | |
| 袁虎威 | 讲师 | | | | 浙江农林大学 | | | 激素提取及分析 | |
| 徐栋斌 | 博士后 | | | | 浙江农林大学 | | | GH3基因在转录水平、蛋白水平的表达差异性 | |
| 陶曋辰 | 硕士生 | | | | 浙江农林大学 | | | GH3基因催化底物特  异性及功能验证 | |
| 经费总额 | 58 万元 | 其中  拨款 | | | | 58万元 | 其他经费  来源及金额 | | 0万元 | |
| 经费预算 | 设备费 | | | | | 0万元 | 材料费 | | 27.5万元 | |
| 测试化验加工费 | | | | | 20万元 | 燃料动力费 | | 0万元 | |
| 差旅费 | | | | | 0.8万元 | 会议费 | | 0万元 | |
| 合作协作研究与交流费 | | | | | 0万元 | 劳务费 | | 7万元 | |
| 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | | | | | 2.1万元 | 专家咨询费 | | 0.6万元 | |
| 间接经费 | | | | | 0万元 |  | |  | |
| 预算调剂说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 过程  信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | | 29万元 | | | 未拨入 | 29万元 | | 实际经费使用总额 | 10.301346万元 |
| 阶段性成果 | 发表论文1篇 | | | | | | | | | |
| 预算支出情况 | 设备费 | | | | 0万元 | | 材料费 | | 3.057235万元 | |
| 测试化验加工费 | | | | 4.538850万元 | | 燃料动力费 | | 0万元 | |
| 差旅费 | | | | 0万元 | | 会议费 | | 0万元 | |
| 合作协作研究与交流费 | | | | 万元 | | 劳务费 | | 2.4万元 | |
| 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | | | | 0.30526万元 | | 专家咨询费 | | 0万元 | |
| 外协费拨出 | | | | 0万元 | | 绩效费 | | 0万元 | |
| 管理费 | | | | 0万元 | |  | |  | |
| 大额设备和材料名称和价格 | 无 | | | | | | | | | |
| 结题验收信息 | 结余经费支出情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 获得的标志性成果 | 无 | | | | | | | | | |
| 验收时间 | 无 | | | 验收组织单位 | | | | 无 | | |
| 验收组成员 | 无 | | | | | | | | | |
| 结题验收意见 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目研究成果 | 无 | | | | | | | | | |