**浙江省高校科研经费使用信息公开一览表**

填表人： 周素茵 填表日期：2020年10月23日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 立项信息 | 项目名称 | 生猪养殖污水水质监测关键技术研究与应用 |
| 立项部门 | 浙江省科技厅 |
| 实施期限 | 2019年1月至2021年12月 |
| 协作单位 | 无 |
| 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 |
| 周素茵 | 讲师 | 浙江农林大学 | 负责人（项目总体把控） |
| 徐爱俊 | 教授 | 浙江农林大学 | 污水指标测量模型构建 |
| 张广群 | 副教授 | 浙江农林大学 | 生猪污水评价模型构建 |
| 尹建新 | 副教授 | 浙江农林大学 | 数据相关性分析 |
| 经费总额 |  10 万元 | 其中拨款 | 10万元 | 其他经费来源及金额 |  0万元 |
| 经费预算 | 设备费 | 1.0万元 | 材料费 | 1.0万元 |
| 测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 |
| 差旅费 | 1.5万元 | 会议费 | 0万元 |
| 合作协作研究与交流费 | 0万元 | 劳务费 | 1.0万元 |
| 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 2.0万元 | 专家咨询费 | 0.5万元 |
| 间接经费 | 3.0万元 |  |  |
| 预算调剂说明 | 从差旅费中调出4560元至测试化验加工费 |
| 过程信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 10.0万元 | 未拨入 |  0.0万元 | 实际经费使用总额 | 6.300312万元 |
| 阶段性成果 | 发表和在审论文各1篇、授权软件著作权1项、申请国家发明专利1项 |
| 预算支出情况 | 设备费 | 0.99万元 | 材料费 | 0.9099万元 |
| 测试化验加工费 | 0.456万元 | 燃料动力费 | 万元 |
| 差旅费 | 1.0344万元 | 会议费 | 万元 |
| 合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 0.61万元 |
| 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.4万元 | 专家咨询费 | 万元 |
| 外协费拨出 | 万元 | 绩效费 | 1.0万元 |
| 管理费 | 0.9万元 |  |   |
| 大额设备和材料名称和价格 | 无 |
| 结题验收信息 | 结余经费支出情况 |  |
| 获得的标志性成果 |  |
| 验收时间 |  | 验收组织单位 |  |
| 验收组成员 |  |
| 结题验收意见 |  |
| 项目研究成果 |  |