**浙江省高校科研经费使用信息公开一览表**

填表人： 朱玉球 填表日期： 2020年11 月 6 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立项  信息 | 项目名称 | 铁皮石斛标准化栽培关键技术推广 | | | | | | | | | |
| 立项部门 | 浙江省林业局 | | | | | | | | | |
| 实施期限 | 2017.08至2019.12 | | | | | | | | | |
| 协作单位 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | | | | 工作单位 | | | 承担任务 | |
| 朱玉球 | 高级实验师 | | | | 浙江农林大学 | | | 主持 | |
| 俞巧仙 | 高级工程师 | | | | 义乌森山小镇投资有限公司 | | | 示范基地建设 | |
| 刘京晶 | 博士 | | | | 浙江农林大学 | | | 产品质量监控 | |
| 汪玲娟 | 高级园艺师 | | | | 义乌森宇农业科技有限公司 | | | 技术推广 | |
| 史小娟 | 中级 | | | | 义乌森山小镇投资有限公司 | | | 示范基地建设 | |
| 汤庆德 | 中级 | | | | 义乌森宇农业科技有限公司 | | | 辐射推广 | |
| 经费总额 | 100万元 | 其中  拨款 | | | | 100万元 | 其他经费  来源及金额 | | 0万元 | |
| 经费预算 | 设备费 | | | | | 0万元 | 材料费 | | 94万元 | |
| 测试化验加工费 | | | | | 0万元 | 燃料动力费 | | 0万元 | |
| 差旅费 | | | | | 0万元 | 会议费 | | 4万元 | |
| 合作协作研究与交流费 | | | | | 0万元 | 劳务费 | | 万元 | |
| 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | | | | | 0万元 | 专家咨询费 | | 2万元 | |
| 间接经费 | | | | | 0万元 |  | |  | |
| 预算调剂说明 |  | | | | | | | | | |
| 过程  信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | | 100 万元 | | | 未拨入 | 0 万元 | | 实际经费使用总额 | 97.66万元 |
| 阶段性成果 |  | | | | | | | | | |
| 预算支出情况 | 设备费 | | | | 0万元 | | 材料费 | | 93.7万元 | |
| 测试化验加工费 | | | | 0万元 | | 燃料动力费 | | 0万元 | |
| 差旅费 | | | | 0万元 | | 会议费 | | 3.1万元 | |
| 合作协作研究与交流费 | | | | 0万元 | | 劳务费 | | 0万元 | |
| 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | | | | 0万元 | | 专家咨询费 | | 0.857619万元 | |
| 外协费拨出 | | | | 0万元 | | 绩效费 | | 0万元 | |
| 管理费 | | | | 0万元 | |  | |  | |
| 大额设备和材料名称和价格 |  | | | | | | | | | |
| 结题验收信息 | 结余经费支出情况 | 2.341981万元 | | | | | | | | | |
| 获得的标志性成果 | 核心示范基地1个（面积46亩）、繁育种苗165万株、培训农民和技术人员258人次。 | | | | | | | | | |
| 验收时间 | 2020年6月 | | | 验收组织单位 | | | | 浙江省林业局 | | |
| 验收组成员 | 江波、钟哲科、吴统贵、魏海龙、尉颖 | | | | | | | | | |
| 结题验收意见 | 项目完成了任务书规定的技术经济指标，经费使用基本合理，通过验收。 | | | | | | | | | |
| 项目研究成果 |  | | | | | | | | | |