浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 童再康                        填表日期： 2020年10月29日

| 立项 信息 | 项目名称 | 珍贵家具用材树种优质高抗新品种选育与良种繁育技术（2016C02056-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省科技厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2016.01至2020.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 庆元县实验林场、开化县林场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 童再康 | 教授 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 项目主持 |  |
|  |  | 林二培 | 副教授 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 辅助育种 |  |
|  |  | 卢泳全 | 副教授 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 光皮桦育种 |  |
|  |  | 曾燕如 | 教授 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 品种互做 |  |
|  | 经费总额 | 340.00万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 340.00万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 0.00 万元 |  |
|  | 经费预算 | 直接经费（不含设备费、合作协作费） |  |  |  |  | 287.7万元 |  |  |  |  |
|  |  | 设备费 |  |  |  |  | 11.8万元 |  |  |  |  |
|  |  | 间接经费 |  |  |  |  | 40.5万元 |  |  |  |  |
|  | 预算调剂说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 340.00万元 |  |  | 未拨入 | 0.00万元 |  | 实际经费使用总额 | 189.94万元 |
|  | 阶段性成果 | （1）申请组培、体胚诱导、种质保育等国家发明专利6件，已授权4件； （2）发表学术论文16篇，其中SCI论文8篇（含5篇二区论文），国内一级刊物论文7篇； （3）培养省部级人才1人、高级职称人才5人，硕士研究生12名，培养育种基地技术骨干15名。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 8.56万元 |  | 材料费 |  | 55.56万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 31.11万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 30.60万元 |  | 会议费 |  | 0.40万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 22.47万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 7.13万元 |  | 专家咨询费 |  | 2.14万元 |  |
|  |  | 外协费拨出 |  |  |  | 万元 |  | 绩效费 |  | 16.00万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 16.00万元 |  |  |  |  |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 结余经费支出情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目研究成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |