浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 王义平                    填表日期：2020 年 10 月30 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 浙江昆虫资源调查、信息管理与编撰项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省林业厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2016年至2019年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 浙江农林大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 王义平 | 教授 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 种类鉴定 |  |
|  |  | 黄俊浩 | 副教授 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 种类鉴定 |  |
|  |  | 陈永刚 | 副教授 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 昆数据库构建 |  |
|  |  | 王吉锐 | 讲师 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 种类鉴定 |  |
|  |  | 陈飞龙 | 研究生 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 昆虫资源调查 |  |
|  |  | 柴 苗 | 研究生 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 昆虫资源调查 |  |
|  |  | 杨 帆 | 研究生 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 昆虫资源调查 |  |
|  |  | 齐 婷 | 研究生 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 昆虫资源调查 |  |
|  |  | 王超超 | 研究生 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 昆虫资源调查 |  |
|  | 经费总额 | 560.70万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 560.70万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 0 万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 专用材料费 |  | 25.00万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 12.00万元 | 编写协作费 |  | 240.00万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 18.00万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 112.00万元 | 会议费及专家咨询费 |  | 13.20万元 |  |
|  |  | 外协费拨出 |  |  |  |  | 0万元 | 绩效费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 28.00万元 | 野外调查与采集 |  | 89.50万元 |  |
|  |  | 稿件编审、绘图费 |  |  |  |  | 8.00万元 | 数据库构建 |  | 15.00万元 |  |
|  | 预算调剂说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 560.70 万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 576.34万元 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 专用材料费 |  | 49.97万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.59万元 |  | 编写协作费 |  | 240.18万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 12.57万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 106.36万元 |  | 会议费及专家咨询费 |  | 9.57万元 |  |
|  |  | 外协费拨出 |  |  |  | 0万元 |  | 绩效费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 34.70万元 |  | 野外调查与采集 |  | 102.62万元 |  |
|  |  | 稿件编审、绘图费 |  |  |  | 4.33万元 |  | 数据库构建 |  | 15.45万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 结余经费支出情况 | 截至2019年11月10日，项目经费实际到位560.70万元，经费支出576.34万元，经费缺口15.64万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 获得的标志性成果 | 构建浙江昆虫物种网络图文检索平台、出版《浙江昆虫志》16卷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 尚未验收 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目研究成果 | 编著16卷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |