浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：汤孟平                         填表日期：2020 年 11 月 2 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 浙江省主要林地立地质量和生产力评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 国家林业局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2015.01至2018.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 临安市森林资源保护管理总站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 汤孟平 | 教授 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 主持人 |  |
|  |  | 韦新良 | 教授 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 立地分类 |  |
|  |  | 葛宏立 | 教授 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 立地质量评价方法 |  |
|  |  | 张茂震 | 教授 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 数据库建立 |  |
|  |  | 陈永刚 | 副教授 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 空间分析与制图 |  |
|  |  | 刘恩斌 | 讲师 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 立地质量评价方法 |  |
|  |  | 徐卫南 | 高级工程师 |  |  |  | 临安市森林资源保护管理总站 |  |  | 数据采集与管理 |  |
|  |  | 王军新 | 工程师 |  |  |  | 临安市森林资源保护管理总站 |  |  | 数据采集与管理 |  |
|  |  | 赵赛赛 | 研究生 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 数据采集与分析 |  |
|  |  | 唐思嘉 | 研究生 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 数据采集与分析 |  |
|  |  | 吴雨峰 | 研究生 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 数据采集与分析 |  |
|  |  | 郭如意 | 研究生 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 数据采集与分析 |  |
|  |  | 杜秀芳 | 研究生 |  |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 数据采集与分析 |  |
|  | 经费总额 | 64 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 64 万元 | 其他经费 来源及金额 |  |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 4万元 | 材料费 |  | 4万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 3万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 18万元 | 会议费 |  | 2万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 10万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 15万元 | 专家咨询费 |  | 2万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 5万元 | 绩效支出 |  | 1万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 64元 |  |  | 未拨入 | 万元 |  | 实际经费使用总额 | 57.429528万元 |
|  | 阶段性成果 | 发表论文8篇，其中：一级期刊3篇，核心期刊5篇；指导硕士研究生7人；认定成果1项“毛竹林立地质量评价方法”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 3.68万元 |  | 材料费 |  | 2.49835万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 2万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 17.209304万元 |  | 会议费 |  | 0.6265万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 10.1685万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 14.776874万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.55万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 5.92万元 |  | 外协费拨出 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 认定成果1项“毛竹林立地质量评价方法”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 项目预算经费64万元，实际支出55.38万元，结余8.62万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2019.12.22 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 国家林业局科技司 |  |  |
|  | 验收组成员 | 曾思齐，范少辉，钟哲科，孙向阳，张柯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 该项目完成了任务书规定的研究任务和考核目标，验收委员会同意通过验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。