**浙江省高校科研经费使用信息公开一览表**

填表人： 张文标 填表日期：2020 年10月29 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立项  信息 | 项目名称 | 竹炭竹醋液洗涤产品生产技术示范推广 | | | | | | | | |
| 立项部门 | 浙江省林业厅 | | | | | | | | |
| 实施期限 | 2017年1月至2018年12月 | | | | | | | | |
| 协作单位 | 纳爱斯集团有限公司 | | | | | | | | |
| 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | | | 工作单位 | | | 承担任务 | |
| 张文标 | 教授 | | | 浙江农林大学 | | | 总负责 | |
| 李文珠 | 高级实验师 | | | 浙江农林大学 | | | 样品测试与分析 | |
| 张宏 | 高级实验师 | | | 浙江农林大学 | | | 试验 | |
| 胡征宇 | 教授级高工 | | | 纳爱斯集团公司 | | | 产品生产 | |
| 段建军 | 工程师 | | | 纳爱斯集团公司 | | | 市场推广 | |
| 经费总额 | 40.0 万元 | 其中  拨款 | | | 40.0万元 | 其他经费  来源及金额 | | 企业配套 | |
| 经费预算 | 设备费 | | | | 0万元 | 材料费 | | 17万元 | |
| 测试化验加工费 | | | | 2.0万元 | 燃料动力费 | | 0万元 | |
| 差旅费 | | | | 12.0万元 | 会议费 | | 4.0万元 | |
| 合作协作研究与交流费 | | | | 0万元 | 劳务费 | | 0万元 | |
| 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | | | | 0万元 | 专家咨询费 | | 1.9万元 | |
| 管理费 | | | | 0万元 | 其他 | | 3.1万元 | |
| 过程  信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 40.0万元 | | | 未拨入 | 0万元 | | 实际经费使用总额 | 38.83万元 |
| 阶段性成果 | 按照合同要求进行生产性试验，专,1件、论文2篇和3个新产品，标准3项。 | | | | | | | | |
| 预算支出情况 | 设备费 | | | 0万元 | | 材料费 | | 15.1万元 | |
| 测试化验加工费 | | | 1.73万元 | | 燃料动力费 | | 0万元 | |
| 差旅费 | | | 11.9万元 | | 会议费 | | 3.6万元 | |
| 合作协作研究与交流费 | | | 0万元 | | 劳务费 | | 1.3万元 | |
| 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | | | 0万元 | | 专家咨询费 | | 3.2万元 | |
| 管理费 | | | 0万元 | | 外协费拨出 | | 0万元 | |
| 大额设备和材料名称和价格 |  | | | | | | | | |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 鉴定成果一项。 | | | | | | | | |
| 经费结算情况 | 1.17万元 | | | | | | | | |
| 验收时间 | 2019.9.11 | | 验收组织单位 | | | | 浙江省林业厅 | | |
| 验收组成员 | 钟哲科、吴统贵、汪奎宏、朱汤军、徐曙娟 | | | | | | | | |
| 结题验收意见 | 该项目完成了合同所规定的各项任务和指标，验收合格。 | | | | | | | | |
| 项目研究成果 | 申请发明专利1件，发表论文2篇，开发新产品3项。 | | | | | | | | |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“\*”替代。