**浙江省高校科研经费使用信息公开一览表**

填表人：刘庆坡 填表日期：2020年10月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 立项信息 | 项目名称 | OsRAV1-MIR528调控水稻砷积累和耐受性的分子机理研究 |
| 立项部门 | 国家自然科学基金委 |
| 实施期限 | 2020.01至2023.12 |
| 协作单位 |  |
| 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 |
| 刘庆坡 | 教授 | 浙江农林大学 | 项目负责人 |
| 李飞飞 | 副教授 | 浙江农林大学 | 表达载体构建与遗传转化 |
| 孙晨栋 | 讲师 | 浙江农林大学 | 调控基因鉴定与分析 |
| 黄霞 | 硕士生 | 浙江农林大学 | 基因功能分析 |
| 耿艳飞 | 硕士生 | 浙江农林大学 | 基因表达分析 |
| 徐逸群 | 硕士生 | 浙江农林大学 | 田间和生理试验 |
| 郭文萍 | 硕士生 | 浙江农林大学 | 基因互作验证等 |
| 经费总额 |  58万元 | 其中拨款 | 29万元 | 其他经费来源及金额 |  万元 |
| 经费预算 | 设备费 | 3.0万元 | 材料费 | 20.5万元 |
| 测试化验加工费 | 11.58万元 | 燃料动力费 | 0.2万元 |
| 差旅费 | 5.8万元 | 会议费 | 万元 |
| 合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 9.76万元 |
| 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 4.0万元 | 专家咨询费 | 0.6万元 |
| 间接经费 | 万元 | 其他支出 | 2.56万元 |
| 预算调剂说明 |  |
| 过程信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  29万元 | 未拨入 |  29万元 | 实际经费使用总额 | 19.26万元 |
| 阶段性成果 | 发表SCI论文1篇。 |
| 预算支出情况 | 设备费 | 1.043万元 | 材料费 | 12.240万元 |
| 测试化验加工费 | 3.232万元 | 燃料动力费 | 万元 |
| 差旅费 | 0.053万元 | 会议费 | 万元 |
| 合作协作研究与交流费 | 万元 | 劳务费 | 2.666万元 |
| 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.026万元 | 专家咨询费 | 万元 |
| 外协费拨出 | 万元 | 绩效费 | 万元 |
| 管理费 | 万元 |  |  |
| 大额设备和材料名称和价格 |  |
| 结题验收信息 | 结余经费支出情况 |  |
| 获得的标志性成果 |  |
| 验收时间 |  | 验收组织单位 |  |
| 验收组成员 |  |
| 结题验收意见 |  |
| 项目研究成果 |  |